# COMUNE DI SASSO MARCONI

Sasso Marconi,    28 giugno 2018

RELAZIONE A CONSUNTIVO 2017

a cura Dirigente di Staff Cati La Monica

in collaborazione con Segretario Generale Claudio Poli

e dei titolari Po

Andrea Negroni

marna Battistini

Lavinia Debonis

Elisa Zacchini

OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIRIGENTE E ALLE PO 2017

Obiettivi assegnati al Segretario

Dott. Claudio Poli

Sintesi obiettivi

| Macro aree di attività derivanti dal DUP | Obiettivi | Indicatori di performance |
| --- | --- | --- |
| Area 3 Una Pa efficace efficiente e vicino al cittadino | Piano trasparenza e anticorruzione associato | Definizione nuovo Piano associato con i 5 comuni dell'Unione |
| Area 3 Una Pa efficace efficiente e vicino al cittadino | Digitalizzazione procedura contratti | Digitalizzazione completa procedura contratti |

Macro Area 3

Una Pa efficace efficiente e vicino al cittadino

SCHEDA 3.11

| Nr |  | Descrizione Attività interna alla Segreteria Generale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  |  |  | supporto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12 |  | Definizione percorso e ipotesi per gestione associata Pianto Trasparenza Anticorruzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dott. Claudio Poli |  |  |  |  |  |  |  |  | Antonella Mazzanti |  |  |  |  |  |  |  | Insieme al Comitato di direzione Unione |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | 5% |  | 10% | 15% |  | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |  | 50% | 55% |  | 60% |  | 65% |  |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  |  |  | 80% |  | 90% |  |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |
| Indicatore di performance : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F |  |  | M | A |  |  | M |  | G |  | L |  | A |  | S |  |  | O | N |  | D |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  |  |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  |
| Definizione percorso e ipotesi per gestione associata Piano Trasparenza Anticorruzione |  |  |  |  | Entro il 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento presentato nel corso del 2018 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 2020 aggiornamento 2018 approvato con ddg n. 8 del 31 gennaio 2018 |  |  |  |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Incontri con il Nucleo di Valutazione e il Comitato di Direzione per elaborazione percorso e ipotesi di gestione associata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro Area 3

Una Pa efficace efficiente e vicino al cittadino

Rogazione dei Contratti e registrazione on line

SCHEDA 3.13

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  |  |  |  | Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13 | Rogazione dei Contratti e registrazione on line |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dott. Claudio Poli |  |  |  |  |  |  |  |  | Mazzanti Antonella |  |  |  |  |  |  |  |  | U.O.Contabilita’ (Silvia Lolli) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% |  | 5% | 10% | 15% |  | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |  | 50% | 55% |  | 60% |  | 65% |  |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  |  |  | 80% |  | 90% |  |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  |  |  |
| Indicatore di performance : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F |  |  | M | A |  |  | M |  | G |  | L |  |  | A |  | S |  | O | N |  | D |  |  |  |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  |  |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilizzo programma di gestione on line Agenzia delle Entrate |  |  |  |  | Registrazione contratti on-line (obiettivo trasversale con U.O. Bilancio (vedere Supporto) |  |  |  |  |  |  | Attivazione procedura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Digitalizzazione completa (dalla redazione alla registrazione) dei contratti redatti in forma pubblica amministrativa e delle scritture private autenticate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 1) Inserimento dati dei contraenti 2) Inserimento dati contratto (n. repertorio data – anno e oggetto del contratto) e dati imposte (registro-bollo ecc) 3) Creazione file “Adempimento” e sottoscrizione con firma digitale da parte dell’Ufficiale Rogante 4) Invio telematico all’Agenzia delle Entrate 5) Scarico ricevuta avvenuta registrazione 6) Pagamento on line imposta di registro e imposta di bollo mediante F/24 con addebito nel conto di Tesoreria speciale ed emissione di provvisorio di pagamento da regolarizzare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obiettivi assegnati al Dirigente di Staff

Dott.ssa Cati la Monica

Sintesi obiettivi

| Macro aree di attività derivanti dal DUP | Obiettivi | Indicatori di performance |
| --- | --- | --- |
| Macro Area 1 Una citta-comunità viva, partecipata con opportunità culturali sportive ricreative | Progetto triennale Via degli Dei | Approvazione Protocollo d'intesa con i comuni sulla via degli dei ( bo fi) - Realizzazione cartoguida entro mese di Maggio Vendita 2500 cartoguide da maggio a Dicembre 2017 Realizzazione credenziali entro il mese di Maggio |
| Macro Area 1 Una citta-comunità viva, partecipata con opportunità culturali sportive ricreative | Pacchetto eventi di Piazza: Tartufesta 2017 Piazza sotto le stelle Fiera di Sdazz Notte Blu Festa del marrone Biondo Christams road Natale e capodanno in Piazza | Superamento di 50.000 presenze complessive |
| Macro Area 6 Welfare “sartoriale” per una comunità equa e solidale | Emergenza casa | Approvazione nuovo bando casa entro dicembre 2017 Presentazione relazione stato dell'arte distretto all'unione entro Luglio 2017 Rimodulazione servizi per permettere maggiore integrazione e un abbattimento costi senza diminuzione di servizi entro dicembre 2017 |
| Macro Area 3 Una Pa efficace efficiente e vicino al cittadino: | Riorganizzazione Trasloco e riorganizzazione @TUXTU in due UO entro Marzo 2017 Piano assunzioni e riorganizzazione: Riorganizzazione U.O @TUXTU con divisione in due U. O. Riorganizzazione servizio biblioteca Riorganizzazione U.O Entrate | Trasloco e riorganizzazione @TUXTU in due UO entro Marzo 2017 |
| Macro Area 3 Una Pa efficace efficiente e vicino al cittadino |  | Piano assunzioni e riorganizzazione approvazione Piano assunzioni entro Luglio 2017 ) Riorganizzazione servizio @TUXTU Riorganizzazione servizio biblioteca: assunzione da Maggio nuova bibliotecaria - gara libri sovracomunale - nuova organizzazione sala lettura ( presentazione progetto) nuovo collaboratore, passaggio consegne presentazione nuova organizzazione entro dicembre 2017) Riorganizzazione U.O Entrate a seguito pensionamento di entrambe le sue componenti ( assunzione nuovo responsabile, assunzione |
| Macro Area 3 Una Pa efficace efficiente e vicino al cittadino: | Piano Gare: Concessione Piscina comunale Mensa scolastica Tesoreria Cosap | Nuova gara concessione servizio di piscina comunale ( affidamento entro 1 ottobre) Affidamento servizio di mensa scolastica ad invarianza costo Affidamento servizio di Tesoreria Affidamento servizio cosap |
| Macro Area 3 Una Pa efficace efficiente e vicino al cittadino: | Esternalizzazione Farmacia | Esternalizzazione Farmacia mediante Affidamento in concessione entro il 31 dicembre 2017 |
| Macro Area 6 No spreco e sostenibilità | Ecobonus | Partenza progetto ecobonus entro 30 settembre 2017 |

Macro Area 1

“Una citta-comunità viva, partecipata con opportunità culturali sportive ricreative"

SCHEDA 1.1

si allega relazione completa sui risultati raggiunti

| Nr |  | Descrizione Attività interna alla Macro Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  |  |  | Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Progetto triennale Via degli Dei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cati la Monica |  |  |  |  |  |  |  |  | Roberto Demaria |  |  |  |  |  |  |  | Infosasso Uit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | 5% |  | 10% | 15% |  | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |  | 50% | 55% |  | 60% |  | 65% |  |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  |  |  | 80% |  | 90% |  |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  |
| Indicatore di performance : pubblicazione dato sul sito Amministrazione trasparente Progetto triennale Via degli Dei: approvazione protocollo d'intesa con i comuni da Bologna a Firenze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F |  |  | M | A |  |  | M |  | G |  | L |  | A |  | S |  |  | O | N |  | D |  |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  |  |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  | Risultato conseguito |
| N comuni aderenti |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 12 comuni sottoscrittori |
| Numero carto guide vendute |  |  |  |  | 2500 da maggio a dicembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | Vendute 3.927 nel 2017 |
| Approvazione protocollo d'intesa |  |  |  |  | Sottoscrizione entro Ottobre 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Atto |  |  |  |  |  | Accordo sottoscritto nel mese di dicembre 2017 |
| Realizzazione credenziali |  |  |  |  | Vendita 500 credenziali del viaggiatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | Realizzate nel 2017 consegnate circa n. 98 |
| Uscita su riviste specializzate |  |  |  |  | Uscita su almeno 3 riviste specializzate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Oltre 3 vedere relazione |
| n. turisti stimata |  |  |  |  | 5000 presenze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | Contatti ad infosasso 42.000 turisti |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Si allega relazione completa a consuntivo Pubblicata una nuova edizione della Cartoguida Realizzate le credenziali Registrato il marchio Sottoscritta convenzione fra tutti i comuni sulla via degli dei Partecipazione a fiere del settore Articoli su riviste nazionali turistiche Potenziato il flusso di turisti sulla Via degli dei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro Area 1

“Una citta-comunità viva, partecipata con opportunità culturali sportive ricreative"

SCHEDA 1.1

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 1 |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  | Collaboratori: | Supporto 3.11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Eventi di piazza |  |  |  |  |  | Cati la Monica |  |  |  | Elisa Zacchini Roberto Demaria Leana Lanzarini Liliana Busatta | Polizia Municipale UO Cultura UO attività produttive Infosasso Uo Ambiente Uo manutenzioni |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore di performance : pubblicazione dato sul sito Amministrazione trasparente Organizzazione eventi di Piazza diretta e in collaborazione con Associazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore di attività |  | RISULTATO ATTESO | PRIMO TRIMESTRE | SECONDO TRIMESTRE |  | TERZO TRIMESTRE |  | QUARTO TRIMESTRE | TOTALE ANNO | Obiettivo raggiunto |  |  |  |  |
| n. presenze |  | 50.000 |  | 10000 |  | 20000 |  | 20000 | 50000 | Stima effettuata sui parcheggi e sui flussi Di circa 100.000 presenze su. Fiera ( circa 20.000) Tartufesta ( circa 40.000) E circa 40.000 su tutte le altre iniziative |  |  |  |  |
| n. espositori |  | 300 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 300 | Circa 400 espositori fra Tartufesta Fiera Notti blu chirstmast's road e mercatini |  |  |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Organizzazione manifestazioni di piazza: Carnevale - con pro loco Tartufesta 2017 - organizzazione diretta Piazza sotto le stelle - organizzazione diretta Fiera di Sdazz - organizzazione in convenzione Associazione Fiera di Pontecchio Notte Blu - organizzazione con pro loco e ascom Festa del marrone Biondo - organizzazione in collaborazione con pro loco Christams road - con pro loco e ascom Natale e capodanno in Piazza- organizzazione diretta |  |  |  |  | Elenco iniziative realizzate direttamente o con intervento diretto di collaborazione: Tartufesta: manifestazione organizzata direttamente dal Comune con il coordinamento del Dirigente di Staff . presenze stimate in circa 40.000 sui 5 giorni Fiera di Pontecchio : organizzata dall'associazione fiera di Pontecchio in collaborazione con il Comune - causa pioggia presenze stimate sui 20.000 Piazza Sotto Le Stelle 3 spettacoli gestione diretta Comune spettatori 1350 Altre iniziative in elenco tutte realizzate numero spettatori circa 30.000 . Stagione teatrale e cinematografica organizzate direttamente dal comune 270 giornate di utilizzo del Teatro da parte di vari soggetti, di cui: Giorni di utilizzo teatro a seguito di concessione: 64, spettatori 3390 Iniziative gestione diretta Comune: Ridere è una cosa seria 2016/2017 spettacoli 7 più spettacolo di Capodanno con festa in piazza spettatori 1507 Teatro dialettale 2016/2017 spettacoli 7 spettatori 1232,00 Stagione invernale cinema 2016/2017 prime visioni e Persi da no perdere cinema d’essai 2017e cinema bimbi 122 numero pellicole 54 (di cui 10 Persi da non perdere) proiezioni 212 spettatori 15022 Cinema estivo all’aperto Torre di Babele anno 2017 pellicole 16 giornate di proiezione 16 spettatori 1157 Teatro bimbi 2016/2017 spettacoli 8 giornate 8 spettatori 1169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro Area 2

Welfare “sartoriale” per una comunità equa e solidale

SCHEDA 2.1 "Emergenza casa"

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 1 |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  | Supporto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Emergenza casa |  |  |  | Cati la monica |  |  |  |  |  | Viviana Tarozzi |  |  |  |  |  | Tavolo casa distrettuale |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore di performance : Presentazione relazione comunale e distrettuale entro Luglio 2017 |  |  |  |  |  | G | F |  | M | A |  | M |  | G | L | A |  | S |  | O | N | D |  |
| Indicatore di attività |  | RISULTATO ATTESO | PRIMO TRIMESTRE | SECONDO TRIMESTRE |  |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  | Obiettivo raggiunto |
| n. alloggi comune |  | 189 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  | 189 alloggi |
| n. alloggi distretto raccolta dati e confronti |  | Relazione |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | Relazione |  |  |  | Allegata relazione prodotta per abbattere i costi dell'emergenza abitativa sul distretto Ottenuto sul distretto un risparmio di circa 200.000 euro ( vedere relazione |
| n. assegnazioni |  | 5 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Incontri tavolo casa Elaborazione relazione con stato dell'arte Elaborazione relazione con possibili linee di azione Approvazione linee distrettuali sul tema dell'emergenza abitativa - le linee presentate al forum sono state approvate a Luglio 2017 e hanno permesso anche attraverso la messa disposizione di nuovi alloggi di abbattere drasticamente la spesa per emergenza abitativa in albergo permettendo cos' risposte a nuovi nuclei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro Area 3

Una Pa efficace efficiente e vicino al cittadino

SCHEDA 3.4

| Nr |  | Descrizione Attività interna alla Macro Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  |  |  | Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 |  | Piano assunzioni e riorganizzazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cati La Monica |  |  |  |  |  |  |  |  | Segretario generale per demografici Viviana tarozzi per URP Luca Tambolo per Entrate Roberto Demaria per Biblioteca |  |  |  |  |  |  |  | Andrea Negroni per lavori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | 5% |  | 10% | 15% |  | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |  | 45% | 50% | 55% |  | 60% |  | 65% |  |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  |  |  | 80% |  | 90% |  |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  |  |
| Indicatore di performance : pubblicazione dato sul sito Amministrazione trasparente Riorganizzazione di alcuni servizi a seguito di pensionamenti: U.O @TUXTU U.O Biblioteca U.O Entrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F |  |  | M | A |  |  | M |  | G |  | L |  | A |  | S |  |  | O | N |  | D |  |  |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  |  |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  |  |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  | Obiettivo raggiunto |  |
| Nuova organizzazione dell'ente |  |  |  |  | Relazione descrittiva stato dell'arte e futura organizzazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Relazione |  |  |  |  |  | Allegata relazione con nuovo piano assunzionale |  |
| Piano occupazionale Assunzioni |  |  |  |  | Almeno 3 nuovi dipendenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Assunti: 1 responsabile tributi a TInd Luca Tambolo N, 1 a T Ind alla @TUXTU Micaela Travaglini 2 Td Trbuti e @TUXTU Carmen Santi Cesare Ramadori |  |
| Trasloco @TUXTU comunica |  |  |  |  | Trasloco entro gennaio 2017 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trasloco effettuato |  |  |  |  |  | Effettuata la completa riorganizzazione del servizio @TUXTU Trasloco effettuato entro gennaio 2017 |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Presentazione stato dell'arte alla Giunta e al personale Elaborazione documento su nuova organizzazione Approvazione piano occupazionale Assunzione: 1 bibliotecario, 1 responsabile Entrate, 1 collaboratore entrate 1 collaboratore amministrativo Riorganizzazione generale con partenza servizi sulla base nuova organizzazione Trasloco front @TUXTu entrata comune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro Area 3

Una Pa efficace efficiente e vicino al cittadino

SCHEDA 3.6

| Nr |  | Descrizione Attività interna alla Macro Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  |  |  | Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 |  | Piano gare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cati la Monica |  |  |  |  |  |  |  |  | Marna Battistini Viviana Tarozzi Roberto demaria |  |  |  |  |  |  |  | Sag Unione Barbara Bellettini |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | 5% |  | 10% | 15% |  | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |  | 50% | 55% |  | 60% |  | 65% |  |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  |  |  | 80% |  | 90% |  |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  |
| Indicatore di performance : affidamento servizi a seguito di gara Gestione Piscina Concessione farmacia Tesoreria Cosap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F |  |  | M | A |  |  | M |  | G |  | L |  | A |  | S |  |  | O | N |  | D |  |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  |  |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  | Obiettivo raggiunto |
| Numero gare andate a buon fine |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Sono state concluse senza ricorsi e con miglioramenti sui servizi le seguenti gare: Affidamento Uit Ufficio turistico Affidamento servizio di mensa scolastica tramite Consip Gestione Piscina comunale Concessione pluriennale Concessione trentennale farmacia |
| Risparmio e introito |  |  |  |  | Risparmio di almeno 30.000 euro Entrata di almeno 200.000 euro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | + 230.000 |  |  |  |  |  | Il risultato conseguito con la concessione trentennale è andato molto al di là delle più rosee aspettative. Il valore è stato pià che raddoppiato e così' anche il canone di concessione Sono stati ottenuti miglioramenti sensibili sul servizio . apertura continuativa nuove specializzazioni presenti i farmacia comando del personale ecc. O dati puntuali sono riportati nella scheda a seguire |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Predisposizione capitolati di gare: Gestione Piscina Concessione farmacia Refezione scolastica Procedura negoziata per verde pubblico Realizzazione procedure di gara Affidamento e nuovi contratti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro Area 6

No spreco e sostenibilità

SCHEDA 6.1

Obiettivo parzialmente raggiunto per richiesta spostamento data Sindaco

| Nr |  | Descrizione Attività interna alla Macro Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  |  |  | Supporto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 |  | Partenza progetto Ecobonus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cati La Monica |  |  |  |  |  |  |  |  | Luigi Ropa Viviana Tarozzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | 5% |  | 10% | 15% |  | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |  | 50% | 55% |  | 60% |  | 65% |  |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  |  |  | 80% |  | 90% |  |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |
| Indicatore di performance : pubblicazione dato sul sito Amministrazione trasparente Partenza progetto Ecobonus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F |  |  | M | A |  |  | M |  | G |  | L |  | A |  | S |  |  | O | N |  | D |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  |  |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  |
| Partenza progetto entro Ottobre |  |  |  |  | Partenza progetto entro Ottobre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | L'ecobonus è partito il 20 Giugno 2018 Hanno aderito 20 negozi In corso Il Sindaco ha spostato la partenza del progetto a Giugno 2018 |  |  |  |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Condivisione progetto e azioni inerenti Affidamento servizio ecobonus Condivisione azioni con Hera Decisioni in merito alle azioni virtuose Comunicazione ai commercianti e alle scuole Stampa Buoni per azioni virtuose Inizio attività da progetto e consegna dei primi ecobonus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obiettivi assegnati alla Responsabile dei servizi finanziari

Marna Battistini

Sintesi obiettivi

| Macro aree di attività derivanti dal DUP | Obiettivi | Indicatori di performance |
| --- | --- | --- |
| Una P.A. efficace ed efficiente vicina al cittadino” | Esternalizzazione Farmacia | Esternalizzazione Farmacia mediante Affidamento in concessione entro il 31 dicembre 2017 |
| na P.A. efficace ed efficiente vicina al cittadino” | Abbattimento tempi di liquidazione | Abbattimento di 20 GG tempi di liquidazione 2016 |
| Una P.A. efficace ed efficiente vicina al cittadino” | Passi Carrai | Recupero annualità 2016 e 2017 e pianificazione recupero anni passati |
| Una P.A. efficace ed efficiente vicina al cittadino” | Bilancio 2018 - 2020 | Approvazione bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2017 |

Macro Area 3: “Una P.A. efficace ed efficiente vicina al cittadino”

SCHEDA 3. 7

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 1 |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  | supporto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale |  |  |  | Rag. Marna Battistini E Dirigente di Staff dott.ssa Cati La Monica |  |  |  |  |  | dott.ssa Viviana Tarozzi |  |  |  |  |  | Farmaciste |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore di performance : Affidamento concessione servizio di Farmacia dal 1 Ottobre 2017 |  |  |  |  |  | G | F |  | M | A |  | M |  | G | L | A |  | S |  | O | N | D |  |  |
| Indicatore di attività |  | RISULTATO ATTESO | PRIMO TRIMESTRE | SECONDO TRIMESTRE |  |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  |
| Ricavo da concessione |  | Minimo 100.000,00 |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valore di concessione 2.040.673 oltre iva Acconto nel 2017 223.000 ,00 Valore locazione 17.000 Valore annuale concessione 23.000 |  |  |  |  |  |
| Avvio nuova gestione |  | Avvio nuova gestione 1/10/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Affidamento con Determinazione n. 330 del 18 ottobre 2017 aggiudicazione alla Farmacia cooperativa di Bologna Avvio dal 1 Ottobre 2017 Affidamento in concessione trentennale dal 1 nove,bre 2017 |  |  |  |  |  |
| In termini di operazione complessiva la strutturazione del capitolato e la procedura di gara hanno portato notevoli vantaggi al comune: Gara conclusa nel mese di Ottobre 2017 Il gestore privato ha iniziato la propria attività il 1 Novembre 2017 Il canone di concessione è pari a : 2.040.673 oltre iva con un aumento sul base dì'asta del 123% il canone di locazione è pari a: €. 17.000 nel 2017 è stato versato un acconto pari a euro : €. 223.000 lì'offerta ha avuto un rialzo del .123% il valore del ,agazzino è stato stimato in 126.663,77 Il personale 3 farmaciste è comandato al gestore privato che ne rimborsa il costo I due commessi sono stati ricollocati con successo all'Urp e al Nido Tutto il percorso è stato seguito su competenze diverse da Marna Battistini Viviana Tarozzi Cati La Monica PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': A seguito deposito perizia di valutazione da parte del soggetto incaricato: Affidamento a perito per Perizia di stima sono state svolte le seguenti azioni - avvio delle procedure per scelta modalita’ di gestione e tempi - adozione deliberazione del Consiglio Comunale - pubblicazione bando di gara - effettuazione sopralluoghi come richiesto dal bando di gara - valutazione offerte da parte della Commissione di gara - aggiudicazione definitiva al fine di avviare la gestione entro il 1’ novembre 2017 - Incontri sindacali - Affidamento concessione - Inventario - Operazioni di bilancio - Comando personale Cambio mansioni commessi ricollocati all'interno dell'Urp e al Nido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro Area 3: “Una P.A. efficace ed efficiente vicina al cittadino”

SCHEDA 3.8

| Nr |  | Descrizione Attività interna alla Macro Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  |  |  | Supporto 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 |  | Abbattimento di 20 gg indicatore tempestivita’ pagamenti anno 2016 pari e giorni 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rag Marna Battistini |  |  |  |  |  |  |  |  | Lucia Mantegna |  |  |  |  |  |  |  | Dirigente di Staff – dott.ssa Cati La Monica |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | 5% |  | 10% | 15% |  | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |  | 50% | 55% |  | 60% |  | 65% |  |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  |  |  | 80% |  | 90% |  |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |
| Indicatore di performance : pubblicazione dato sul sito Amministrazione trasparente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F |  |  | M | A |  |  | M |  | G |  | L |  | A |  | S |  |  | O | N |  | D |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  |  |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  |
| Tempi medi di pagamento |  |  |  |  | Indicatore tempi medi di pagamento inferiore o pari a n. 113 gg |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 107 sul 2017 133 sul 2016 |  |  |  |  |  |
| 1) Verifica costante della disponibilita’ di cassa ed utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria con modalita’ e tempi per reintegrazione entro il 31/12/2017 2) Stampa periodica elenco delle fatture in scadenza nel semestre antecedente con piano pagamenti periodico 3) Eventuale possibilta’ di richiesta Anticipazione di liquidiita’ alla CDP SPA nel caso venga emanato decreto da parte del Ministero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro Area 3: “Una P.A. efficace ed efficiente vicina al cittadino”

SCHEDA 3.9

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  |  |  | Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Canone occupazione permanente con Passi Carrai su due esercizi 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rag.Marna Battistini |  |  |  |  |  |  |  |  | Da definire |  |  |  |  |  |  |  | Da definire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% |  | 5% | 10% | 15% |  | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |  | 50% | 55% |  | 60% |  | 65% |  |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  |  |  | 80% |  | 90% |  |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  |
| Indicatore di performance : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F |  |  | M | A |  |  | M |  | G |  | L |  | A |  | S |  |  | O | N |  | D |  |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  |  |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  |  |
| Incasso COSAP Passi Carrai |  |  |  |  | Incasso somme relative a contribuenti a ruolo annualita’ 2014-2015-2016 presunti € 129.000 Incasso somme relative ad avvisi di accertamento per contribuenti non a ruolo presunti € 80.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Approvata con determinazione n. 400 del 1/12(2017 il subentro e proroga affidamento gestione pari al 19,90% Effettuato il censimento dei nuovi passi carri : circa 1500 di cui circa 350 già a ruolo |  |  |  |  |  |  |
| Il concessionario Mazal s.rl nel 2017 ha avuto una procedura fallimentare e nei mesi estivi a seguito di ciò il giudice ha nominato la ditta Novares come subentrante Tutto ciò ha comportato un rallentamento dell'attività di recupero dei mancati pagamenti di passi carrai L'azione svolta nel 2017 ha permesso di effettuare un censimento accurato delle posizioni non a ruolo e di aggiornare così il ruolo ordinario e coattivo . Oggi sono censiti oltre 1500 passi carri di cui circa 350 a ruolo L'attività di emissione bollettini e riscossione avverrà su due annualità 2018 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro Area 3: “Una P.A. efficace ed efficiente vicina al cittadino”

SCHEDA 3.10

Obiettivo raggiunto al 100%

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  |  |  |  | Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Approvazione bilancio di Previsione 2018-2020 entro il 31/12/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rag. Marna Battistini |  |  |  |  |  |  |  | Personale U.O Bilancio- Segreteria Generale per deposito atti Area Tecnica per Piano Opere e FPV UPA per programmazione fabbisogno personale |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordinamento Dirigente Area Staff dott.ssa Cati La Monica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | 5% | 10% | 15% |  | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |  | 45% | 50% | 55% |  |  | 60% | 65% |  |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  | 80% |  | 90% |  |  |  | 95% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| Indicatore di performance : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G |  | F |  | M | A |  | M |  | G | L |  | A | S |  |  |  | O | N |  | D |  |  |  |
| Indicatore di attività |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  |  |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adozione deliberazione Consiliare di approvazione DUP e Bilancio di Previsione entro il 31/12/2017 |  |  |  | Usufruire della “premialita’” prevista dall’art. 21 bis del DL. 50/2017 in materia di tetto di spesa consulenze, relazioni pubbliche e spese di rappresentanza Evitare il ricorso all’esercizio provvisorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31/7 Approvato schema DUP da parte della GC e messa a disposizione dei CC a mezzo deposito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dup 2018/2020 nota di aggiornamento approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 80 in data 20/12/2017 Schema di Bilancio di previsione armonizzato 2018 - 2020 approvato con Delibera di Giunta comunale n. 81 del 20/12/2017 Bilancio di previsione e DUP approvato in consiglio in data 7 Febbraio 2018 Rendiconto approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 23 aprile 2018 Pareggio di bilancio rispettato |  |  |  |  |  |  |  |

Obiettivi assegnati all'Ing Andrea Negroni

Responsabile Area Tecnica

Sintesi degli obiettivi

| Macro aree di attività derivanti dal DUP | Obiettivi | Indicatori di performance |
| --- | --- | --- |
| Una P.A efficiente e vicina al cittadino | Riorganizzazione programmazione lavoro squadre esterne | Riorganizzazione programmazione lavoro squadre esterne: presentazione relazione dettagliata su metodo di programmazione giornaliera settimanale mensile annuale e su nuova struttura entro dicembre 2017 |
| Una P.A efficiente e vicina al cittadino | Gestione associata in unione: Suap Sismica urbanistica | Approvazione convenzioni entro dicembre 2017 |
| Una P.A efficiente e vicina al cittadino | Digitalizzazione e dematerializzazione | Digitalizzazione ricezione pratiche Edilizia Privata |
|  | Frana Tignano | Completamento lavori frana di Tignano entro Luglio 2017 |
|  | Parchi e verde pubblico | Definizione piano complessivo gestione verde con presentazione alla giunta entro il 31 Ottobre 2017 |
|  | Raccolta a domicilio vetro | Partenza servizio domicilio vetro entro 31 dicembre 2017 |

MACRO AREA 3

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E VICINA AL CITTADINO

SCHEDA 3. 1

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  | supporto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Riorganizzazione programmazione squadre esterne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Andrea Negroni |  |  |  |  |  | Roberto Pupilli |  |  |  | Capisquadra |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |  | 70% |  |  | 75% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  | 100% |
| Indicatore di performance : PRESENTAZIONE RELAZIONE SUL METDO DI PROGAMMAZIONE ATTIVITA’ ENTRO DICEMBRE 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A |  | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |
| - 10 Riunioni di coordinamento con Operai, geom. Pupilli - 30 riunioni settimanali/quindicinali con coordinatore e tecnici Presentazione in giunta di relazione in dicembre 2017 |  |  |  |  | Presentazione relazione dettagliata su metodo di programmazione settimanale, mensile e annuale su nuova struttura entro dicembre 2017 |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | - 10 Riunioni di coordinamento con Operai, geom. Pupilli - 30 riunioni settimanali/quindicinali con coordinatore e tecnici Deve essere presentata la relazione alla Giunta e predisposto il provvedimento di assegnazione funzioni da magazziniere |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': La responsabilità della U. O. Manutenzione è stata assegnata a fine anno 2016 direttamente al Responsabile di Area Tecnica Andrea Negroni . E’ stato recuperato un edificio ad uso artigianale, ristrutturato e reso completamente agibile come nuovo Magazzino comunale competo di tutti gli impianti e degli spazi interni ed esterni necessari. Il Coordinatore delle squadre esterne è il Geom. Pupilli che risponde direttamente al Responsabile di Area La riorganizzazione del personale esterno ha visto nel 2017 : - la riassegnazione del ruolo di magazziniere, a seguito dl pensionamento del vecchio magazziniere, con l’individuazione della persona ed assegnazione di IPR Morena Bevilacqua ( provvedimento formale da fare) - un rafforzamento della squadra verde-ambiente con assegnazione di uno/due operai nei periodo di attività necessari - maggiore responsabilizzazione degli ex caposquadra - riunioni di coordinamento settimanali/quindicinali con i tecnici ed il Resp. Di Area Il Coordinatore effettua riunioni settimanali con il personale esterno. Congiuntamente al Responsabile di Area, riunioni di coordinamento mensili con tutto il personale esterno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MACRO AREA 3

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E VICINA AL CITTADINO

SCHEDA 3. 3

Obiettivo raggiunto al 100%

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Gestione associata: Suap, Sismica, Urbanistica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Andrea Negroni |  | Elena De Angelis |  |  |  |  | Leana Lanzarini Liliana Busatta |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% |  | 60% | 65% | 70% |  | 75% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  | 100% |  |
| Indicatore di performance : APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI ENTRO DICEMBRE 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| Indicatore di attività |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  |  | SECONDO TRIMESTRE |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |
| Partecipazione a 3 tavoli tecnici e tecnico/politici 15 incontri in unione Presentazione di 3 convenzioni in Giunta/consiglio Approvazione delle 3 convenzioni |  |  |  | Approvazione convenzioni entro dicembre 2017 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | Convenzione Suap approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 in data 13/12/2017 Convenzione Ufficio di Piano per la gestione associata delle funzioni urbanistiche approvata con delibera del consiglio comunale n. 55 del 25/10/2017 Convenzione per la gestione associata delle funzioni sismiche approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26/06/2017 |  |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA':Partecipazione alle riunioni dei tavoli tecnici sulle gestioni associate Presentazione a Giunta e Consiglio dei progetti e delle convenzioni relative alle diverse “materie” - Sedute dei tavoli tecnici e tecnico- politici - Fornitura dei dati necessari ai coordinatori tecnici dei vari tavoliì- Elaborazione di osservazioni sui progetti presentati - Relazione alla giunta Comunale - Redazione delle delibere per l’approvazione delle Convenzioni con l’Unione - Approvazione 3 convenzioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MACRO AREA 3

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E VICINA AL CITTADINO

SCHEDA 3. 5

BIENNALE 2017- 2018

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 3 |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  | Collaboratori: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Digitalizzazione e dematerializzazione delle pratiche edilizie |  |  |  | Andrea Negroni |  |  | Leonardo Villani |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore di attività |  | RISULTATO ATTESO | PRIMO TRIMESTRE | SECONDO TRIMESTRE |  | TERZO TRIMESTRE | QUARTO TRIMESTRE | TOTALE ANNO |  |  |
| 2017: 6 incontri al tavolo Unione per selezionare software Sue- Suap Revisione completa della modulistica allineata ala Regionale Procedimenti per via informatica fino al 60% delle pratiche ricevute 2018: da luglio ricezione per via telematica del 100% delle pratiche edilizie |  | Indicatore di performance: Obiettivo 2017: incremento fino al 60% delle pratiche presentate per via telematica entro dicembre 2017 Dal 31luglio 2018 ricezione unicamente tramite PEC dei fascicoli informatici | X X | X X |  | X X | X | Obiettivo raggiunto: l' 88% delle pratiche è pervenuto in formato digitale Dati attività: Permessi di costruire. pervenute 16 pratiche di cui 3 in cartaceo e 13 in formato digitale Segnalazioni di inizio attività pervenute 66 pratiche di cui 11 cartaceo e 55 in digitale Comunicazione inizio lavori pervenute 83 pratiche di cui 9 cartaceo e 74 digitale Segnalazione certificato di conformità edilizia pervenute 28 pratiche tutte in digitale Dunque complessive 193 pratiche di cui 23 in cartaceo e 180 in digitale per una percentuale pari all'88% 2018: completa digitalizzatone e dematerializzazione pratiche edilizie entro luglio 2108 |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Acquisto di un grande schermo per la visualizzazione delle pratiche edilizie presentate per via informatica Acquisto con Unione di unico software gestionale Analisi ed aggiornamento modulistica SUE Indicazione di hardware e software necessari a SIE Unione Partecipazione a tavoli tecnici dell’Unione con altri comuni per scelta software comune Analisi delle problematiche legate a dialogo con software edilizio Regionale Recepimento e istruttoria dei procedimenti edilizi per via informatica entro dicembre 2017 Dotazione di tale software entro primavera 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro Area 4

INNOVAZIONE E CRESCITA

SCHEDA 4. 2

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  | supporto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Frana di Tignano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Andrea Negroni |  |  |  |  |  | Pier Tomaso Bettinni |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |  | 70% |  |  | 75% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  | 100% |
| Indicatore di performance : COMPLETAMENTO LAVORI ENTRO LUGLIO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A |  | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |
| Utilizzo di budget di spesa pari a 240.000 Completamento lavori e riapertura viabilità entro luglio 2017 |  |  |  |  | Completamento lavori e riapertura strada entro luglio 2017 |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | L'opera è stata completata il 13 luglio 2017 Rispetto 240.000,00 budget di spesa l'intervento è costato l’esatto importo, comprendendo lavori e spese tecniche Apertura strada il 13 Luglio 100% |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Approvazione progetto esecutivo in data Gara di affidamento lavori in data Supporto a progettisti e ditta incaricata in data Azioni intraprese: Richiesta finanziamento Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva Approvazione progetto in Giunta Affidamento lavori con gara Funzioni di RUP per tutto il procedimento Affidamento lavori aggiuntivi Collaudo eseguito dal Resp. di Area delle opere Riapertura strada alla viabilità comunale in luglio 2017 Rendicontazione spese sostenute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro Area 4

INNOVAZIONE E CRESCITA

SCHEDA 4. 3

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  | supporto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Parchi e Verde Pubblico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Andrea Negroni |  |  |  |  |  | Luigi Ropa Esposti |  |  |  | Teresa Ventura |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |  | 70% |  |  | 75% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  | 100% |
| Indicatore di performance : PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PIANO VERDE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A |  | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |
| 4 riunioni con Resp. Area ed u.o. Manutenzione per definire le aree di competenza interna Impegno di 18 ore/lavoro per redazione Piano Previsione di impegno di intero budget di spesa pari a 200.00 euro circa Presentazione in giunta del Piano entro dicembre 2017 |  |  |  |  | Definizione piano complessivo gestione del verde con presentazione alla Giunta entro il 31 ottobre 2017 |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | La spesa è stata finanziata con oneri e dunque fino a maggio non è stato possibile e attivare il Piano Il Piano è stato definito e contestualmente si è riorganizzato il settore esterno dedicando 3 operai anche alla gestione del verde E' stato attivato il progetto Pollice verde che ha visto attività di volontariato sul verde di 4 profughi |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Analisi del fabbisogno dei servizi manutentivi verde Redazione di elaborato contenente le aree suddivise per soggetto manutentore, comprensivo di importo annuale necessario Attività intraprese: Riunioni di coordinamento Analisi delle coperture economiche Assegnazione concordata con Resp. di Area delle aree in gestione esterna ed interna Redazione dl piano con caratteristiche degli interventi richiesti e valutazione dei costi Presentazione del piano in giunta entro il 31 ottobre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro Area 6

NO SPRECO E SOSTENIBILITA’

SCHEDA 6. 2

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  | supporto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Raccolta a domicilio vetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Andrea Negroni |  |  |  |  |  | Luigi Ropa Esposti |  |  |  | Teresa Ventura |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |  |  |  | 75% |  | 80% |  | 90% | 95% |  |  | 100% |
| Indicatore di performance : Partenza servizio entro il 31 dicembre 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A |  | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Indicatore di attività |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  | SECONDO TRIMESTRE |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |
| 2 riunioni con associazioni 6 riunioni con Hera 3 assemblee con cittadini Partenza servizio entro dicembre 2017 |  |  |  | Partenza del servizio entro il 31 dicembre 2017 |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | Il servizio di porta porta è stato attivato il 1 Dicembre del 2017 |  |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Riunioni di coordinamento con HERA Progetto redatto da Hera e condiviso con l’u.o. ambiente di questo comune Riunioni con associazioni Presentazione in Giunta del progetto Assemblee con i cittadini Sollecitazioni a Hera per la partenza del servizio Partenza servizio il 1 dicembre 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

R.U.O Opere Pubbliche LAVINIA DE BONIS

| Macro aree di attività derivanti dal DUP |  | Obiettivi |  | Indicatori di performance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Innovazione e crescita | Ristrutturazione Piscina – biennale 2016-2017 |  | Approvazione progetto esecutivo e consegna lavori |  |
| Innovazione e crescita | Definizione metodologia per monitoraggio periodico stato di avanzamento opere – biennale 2017-2018 |  | Relazione che dettagli: scansione ITER procedurale Opera pubblica comprensiovo di schema sinottico con fasi e periodicità e connessioni con bilancio - presentazione alla Giunta entro il 30 Novembre 2017 1.Presentato in giunta tabella sinottica Opere e interventi da attuare con stato e precedenti inserimenti in Bilanci precedenti – priorità tempi -necessità finanziaria – 2.Presentata scheda sinottica fasi, adempimenti e tempistiche OPERE principali 3. aggiornamenti semestrali |  |
| Una comunità educante | Definizione metodologia per monitoraggio della sicurezza immobili scolastici Messa a regima Parte tecnica dell’Anagrafe edilizia scolastica Biennale 2017-2018 |  | Relazione e schema sinottico entro il 31 dicembre : raggiunto 1- Iniziato monitoraggio per edifici 2. presentato schema sinottico dove è evidenziata priorità di intervento- stima economica sommaria – tempi attuazione presentata informazione in giunta necessità soprattutto legate ad antincendio e sismica 3. aggiornata Anagrafe edilizia scolastica Regionale con Dati tecnici, planimetrie, certificazioni tecniche. |  |

Macro area 4

Innovazione e crescita

SCHEDA 4. 1

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ristrutturazione Piscina – 2017: 2 stralcio – Lavori di Manutenzione straordinaria (Biennale 2016 - 2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavinia de Bonis |  |  |  |  |  | 1. Antonella D’imperio 2. coll. tecnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.RUO Bilancio M. Battistini 2.SaG B. Bellettini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% |  | 5% | 10% | 15% |  | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |  | 45% |  | 50% | 55% |  |  | 60% |  | 65% |  |  |  | 70% |  | 75% |  |  |  |  | 80% |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |
| Indicatore di performance : consegna lavori – Raggiunto 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F |  |  | M |  | A |  | M | G |  | L |  | A | S |  | O | N |  | D |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Approvazione progetto definitivo 2.Approvazione progetto esecutivo 3- consegna lavori |  |  |  |  | 1. approvazione entro maggio 2. Approvazione Entro luglio 3. entro settembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | x |  |  |  |  | 1. progetto definitivo approvato il 19/05/2017 con Del n. 32/2017 2. progetto esecutivo approvato il 19/907/2017 con del. n. 39/2017 3. lavori consegnati il 04/09/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ: - Disponibilità finanziamento a bilancio: finanziato tramite tramite mutuo e risorse Ente - nomina rup e gruppo lavoro - Approvazione Studio fattibilità tecnico economica (prog. Interna) - Affidamento tramite procedura negoziata dei servizi di progettazione defnitiva esecutiva direzione lavori CSP: Per ottimizzare la tempistica e ridurre i costi si è poi valutato di svolgere internamente la progettazione definitiva e affidare solo la progettazione esecutiva (oltre alla Dl e al CSP e CSE) - Procedura richiesta MUTUO (con RUO Bilancio M. Battistini) - verifica necessità richiesta pareri: previa verifica si è valutato che parere ausl non è obbligatorio, ma si è proceduto comunque a informarli e a effettuare sopralluogo - E’ necessario verificare necessità di attivare procedura di rilasci CPI (a cura del titolare attività) - sopralluoghi preliminari con AUSL - Redazione e Approvazione progetto Definitivo con risorse interne (approvato mgaggio 2017)– E’ necessario verificare necessità di attivare procedura di rilasci CPI (a cura del titolare attività) - Procedura negoziata per affidamento Progettazione Esecutiva, Direzione lavori e Coord sicurezza in fase di Progettazione: necessaria anche la progettazione antincendio - integrazione incarico - redazione e deposito pratica per rilascio CPI Vigili fuoco - Approvazione esecutivo ( 19 luglio – compreso progetto Cpi- Vv. f.) - Redazione e Indizione gara per affidamento lavori (procedura negoziata a inviti (15 ditte) – Offerta economicamente vantaggiosa – Insieme al SAG - nomina Commisione Gara - Apertura gara - Affidamento lavori - consegna lavori (RUP) - Coordinamento con società SOGESE (attuale gestore) Inizio 2018: - fine lavori - Durate la progettazione si è valutata l'opportunità di procede ad un ulteriore stralcio (2018?) per efficientamento energetico dell’edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro area 5

Una Comunità educante

SCHEDA 5. 4

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  | Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Definizone metodologia Piano sicurezza immobili scolastici Biennale 2017-2018 Raggiunto 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavinia de Bonis |  |  |  |  |  |  | 1. A. D’imperio 2. A. Serra 3. coll. tecnico |  |  |  |  |  | 1. A. Negroni 4. L.Ropa RUO Bilancio? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% |  | 5% | 10% | 15% |  | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |  | 45% | 50% |  |  | 55% |  | 60% | 65% |  |  |  |  | 70% |  | 75% |  |  |  |  | 80% |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |
| Indicatore di performance : Raggiunti 100% a. Schema o relazione che individui priorità sicurezza su edilizia scolastica b. Messa a regime Anagrafe edilizia scolatica Regionale – parte tecnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G |  |  | F |  | M |  | A |  | M | G |  | L |  | A | S |  | O | N |  | D |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . definizione criteri per individuazione stato arte percorso e piano economico 2. messa a regime portale anagrafe edilizia scolastica regionale- parte tecnica 3 - n. edifici “valutati”(5/anno 2017) |  |  |  |  | 1. entro dicembre 2. entro dicembre 3. dicembre |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Raggiunti 100% 1. presentato schema sinottico dove è evidenziata priorità di intervento- stima economica sommaria – tempi attuazione: ottobre 2017 presentata informazione in giunta necessità soprattutto legate ad antincendio e sismica 2. aggiornata Anagrafe edilizia scolastica Regionale con Dati tecnici, planimetrie, certificazioni tecniche: dicembre 2017 3- Iniziato monitoraggio per edifici scolastici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 1 impostazione criteri di individuazione Stato arte e schema PRIORITÀ’ edifici scolatici 2 individuazione criteri verifica e tempististica reporting 3 raccolta materiali costituenti Anagrafe edificio 4 riordino e aggiornamento materiali (fatto, ma attività continua) 5 creazione “data base” comunale (v.s.) 6 scansione elaborati grafici di riferimento per tutti fabbricati (in corso Enrico 7 scansione tutti documenti (cpi, conformità…) 8 creazione tabella sinottica scadenze e adempimenti (aggiornamnto continuo) 9 verifica necessità aggiornamento certificazione 10 individuazione priorità intervento e segnalazione per Bilancio annualmente e ad ogni assestamento(novembre-dicvembre) 11caricamento dati PRIMA volta (65%) anagrafe edilizia scolastica regionale: 12 aggiornamnto continuo anagrafe edilizia scolastica regionale: 2018 individuazione stato arte fabbricati scolastici redazione schede per singoli edifici individuazione priorità di intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro area 4

Innovazione e crescita

SCHEDA 4. 4

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Definizione metodologia per monitoraggio periodico stato di avanzamento opere pubbliche 1.Presentato in giunta tabella sinottica Opere e interventi da attuare con stato e precedenti inserimenti in Bilanci precedenti – priorità tempi -necessità finanziaria – 2.Presentata scheda sinottica fasi, adempimenti e tempistiche OPERE principali 3. aggiornamnti circa quadri/semestrali |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavinia de Bonis |  |  |  |  |  | 1. Antonella D’imperio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I RUP OO.PP: 1. A. Negroni 2. E. De Angelis 3. T Bettini 4. L.Ropa RUO Bilancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% |  | 5% | 10% | 15% |  | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |  | 45% |  | 50% |  | 55% |  | 60% |  | 65% |  |  |  | 70% |  | 75% |  |  |  |  | 80% |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |
| Indicatore di performance : Relazione da presentare in giunta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G |  | F |  | M |  | A |  | M | G |  | L |  | A | S |  | O | N |  | D |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . scheda tipo per singola Opera pubblica con tempistica e sintesi dati 2. approvazione elenco 3. Redazione schema sinottico monitoraggi con tempistica report 4. Relazione illustrativa 5. n. incontri trasversali |  |  |  |  | 1. entro settembre 2. entro il 15/10/2017 3. entro dicembre 4.entro novembre 5. continui – entro dicembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | Raggiunto 95% 1.Presentata scheda sinottica fasi, adempimenti e tempistiche OPERE principali 2.Presentato in giunta tabella/elenco sinottica Opere e interventi da attuare con stato e precedenti inserimenti in Bilanci precedenti – priorità tempi -necessità finanziaria – 3. aggiornamenti semestrali 4. incontri trasversali trimestrali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 1 scansione ITER procedurale Opera pubblica 2. Coordinamneto con altri RUP delle Oo Pp 3. Coordinamento trasversale con altre U,O,(in particolare Bilancio e Dirigte staff) 4 individuazione opere principali inserite in Elenco annuale 5. approvazione elenco entro il 13/10/2017 6. redazione scheda singole opere inserite in elenco o principali individuate dalla Giunta C. 7. redazione schema sinottico con fasi e periodicità (report stato Opere) 8. individuazione RUP varie opere e condivisone strumenti e metodologia e tempistica 9. incontri trasversali con Ruo Bilancio, Dirigente staff, dirigente Area tecnica, Resp. SAG 10. Relazioni a G.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Responsabile P.M ELISA ZACCHINI

Sintesi obiettivi

| Una PA efficace, efficiente e vicina al cittadino | Gestione associata in unione: polizia municipale | Approvazione convenzioni entro dicembre 2017 Approvazione Convenzione Unione per servizio di Polizia Municipale |
| --- | --- | --- |
| Una città educante | Piano sicurezza: Attivazione controllo di vicinato | Attivazione servizio Controllo di vicinato da Settembre 2017 |
| Una città educante | Attivazione videosorveglianza | Completamento installazione videosorveglianza e partenza servizio Entro il 31 Luglio 2017 |
| Una città educante | Attività di prevenzione e controllo | Aumento del 5% dell'attività di controllo 2016 |

Indicatori servizio di Polizia Municipale

| ANNO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODICE DELLA STRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| complessive | 1337 | 1496 | 1829 | 1849 | 1933 | 1979 | 1807 |  |
| sosta abusiva | 538 | 448 | 606 | 578 | 535 | 829 | 670 |  |
| velocità | 43 | 18 | 22 | 14 | 36 | 13 | 5 |  |
| Documenti non al seguito | 9 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| revisione omessa | 20 | 41 | 26 | 15 | 12 | 21 | 15 |  |
| Sanzioni viol. Semaforo ( Vista Red) | 463 | 639 | 727 | 771 | 885 | 797 | 422 |  |
| Sanz. mancata com. dati conducente | 184 | 225 | 272 | 306 | 306 | 188 | 212 |  |
| Mancanza copertura assicurativa | 7 | 18 | 12 | 14 | 21 |  |  |  |
| soste vietate su aree riservate disabili | 46 | 30 | 28 | 26 | 21 | 60 | 59 |  |
| Guide in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze | 1 | --- | 4 |  | 1 | 3 | 2 |  |
| Sanzioni accessorie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| detrazione punti | 590 | 733 | 864 | 900 | 978 | 928 | 615 |  |
| patenti ritirate | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 |  |
| patenti sospese | 3 | 5 | 12 | 7 | 10 | 6 | 5 |  |
| documenti di guida ritirati | / | 8 |  |  |  | 9 | 11 |  |
| veicoli sottoposti a sequestro | 7 | 18 | 12 | 14 | 21 | 6 | 5 |  |
| veicoli sottoposti a fermo | / | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 |  |
| confisca del veicolo | 4 | 12 |  | 10 |  | 2 | 2 |  |
| violazioni per le quali è prevista la segnalazione per sospensione | 474 | 658 | 746 | 785 | 863 | 783 | 468 |  |
| ORDINANZE C.d.S. ( lavori, divieti . Feste) | 84 | 71 | 94 | 79 | 70 | 64 | 85 |  |
| INCIDENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incidenti rilevati (totale) di cui: | 57 | 57 | 77 | 50 | 44 | 61 | 77 |  |
| rilevati sulla Porrettana | 19 | 19 | 33 | 16 | 19 | 22 | 35 |  |
| rilevati sulla Nuova Porrettana | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 |  |
| rilevati sulla Val di Setta | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |  |
| su altre | 25 | 27 | 37 | 22 | 18 | 28 | 36 |  |
| Incidenti non rilevati | 11 | 11 | 10 | 3 | 1 | 9 |  |  |
| VEICOLI FERMATI PER CONTROLLI ( totale) di cui: |  |  | 889 | 865 | 725 | 705 | 583 |  |
| autovettura | 510 | 824 | 840 | 805 | 640 | 588 | 350 |  |
| autocarri |  |  | 35 | 45 | 60 | 84 | 110 |  |
| moto |  |  | 14 | 15 | 25 | 33 | 23 |  |
| ANNO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |  |
| servizi specifici di controllo alle norme del codice della strada | 92 | 132 | 141 | 145 | 107 | 86 | 85 |  |
| n. ricorsi | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 34 | 45 |  |
| COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli commercio subingressi ecc. | 12 | 27 | 23 | 25 | 20 |  |  |  |
| Sanzioni |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Importo |  |  |  | 5508 |  |  | 2032 |  |
| Pubblici esercizi |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| sequestro merci vendute in assenza di autorizzazione |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |
| Numero interventi per fiere mercati e mostre | 81 | 78 | 83 | 77 | 76 | 88 | 83 |  |
| EDILIZIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Violazioni di carattere penale | 4 | 12 | 9 | 17 | 15 | 4 | 9 |  |
| accertamenti di carattere amministrativo |  |  | 14 | 49 | 41 | 25 | 40 |  |
| Accertamenti vari richiesti dall'Ufficio Tecnico ( passi carrai, fascie di rispetto, condoni edilizi, occupazione suolo pubblico, ecc.) | 25 | 38 | 91 | 25 | 22 | 52 | 26 |  |
| ENTRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importo sanzioni C.d.S. | 188736,38 | 233367,12 | 284921,62 | 290729,15 | 321296,8 | 256684 | 223219 |  |
| commercio |  |  |  | 5508 | 4108 |  | 2032 |  |
| Regolamenti Comunali + varie | 800 | 150 | 1606 | 5336,5 | 1082 | 858 | 1250 |  |
| Importo complessivo entrata |  | 233517,12 | 286527,52 | 301573,65 | 326487 | 257542 | 226501 |  |
| AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlli materia ambientale | 65 | 115 | 160 | 45 | 21 | 23 | 14 |  |
| sanzioni | 1 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 |  |
| violazioni di carattere penale |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| veicoli da rottamare presenti su aree pubbliche ( demoliti) |  |  |  | 3 | 5 | 3 | 3 |  |
| REGOLAMENTI COMUNALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Violazioni- sanzioni | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 18 |  |
| POLIZIA GIUDIZIARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° complessivo comunicazioni di reato | 10 | 26 | 24 | 28 | 35 | 7 | 9 |  |
| notifiche atti di P.G. | 96 | 98 | 100 | 136 | 115 | 152 | 165 |  |
| Attività delegata P.G. | 12 |  | 7 | 9 | 5 | 14 | 17 |  |
| N° veicoli rubati recuperati | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |  |
| Accertamenti complessi | 3 | 5 | 9 | 4 |  |  |  |  |
| ATTIVITA' DELEGATA AMM.VO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività delegata Pref/Mctc ( patenti di guida ritirate da altri organi o comandi | 17 | 4 | 8 | 5 | 9 |  |  |  |
| Permessi provvisori di guida rilasciati | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ANNO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |  |
| SANITA' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.S.O. / A.S.O. | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 |  | 2 |  |
| VARIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notifiche | 369 | 452 | 321 | 657 | 781 | 531 | 514 |  |
| Acc. Anagrafici | 531 | 587 | 574 | 552 | 481 | 412 | 452 |  |
| Pubblicazioni albo Pretorio | 450 | 480 | 510 | 477 | 550 | 670 | 650 |  |
| Denunce smarrimento ricezione | 102 | 106 |  |  |  |  |  |  |
| Autorizzazioni suolo pubblico | 128 | 125 | 134 | 125 | 94 | 108 | 117 |  |
| attività di rappresentanza ( Gonfalone) | 12 | 13 | 10 | 12 | 16 | 12 | 14 |  |
| Interventi per viabilità in processioni, manifestazioni, gare sportive | 24 | 25 | 22 | 27 | 25 | 23 | 21 |  |
| rilascio contrassegno disabili e sostituzione di quelli non più a norma di legge | 121 | 74 sostituzione terminata | 193 | 116 | 111 |  |  |  |
| SERVIZI NOTTURNI, SERALI E FESTIVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notturni | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 3 |  |
| Serali | 20 | 36 | 32 | 44 | 26 | 20 | 27 |  |
| Festivi | 28 | 26 | 29 | 23 | 22 | 22 | 28 |  |
| EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interventi in scuole elementari Capoluogo. Fontana, Villa Marini ( n. classi X n. h ciascuna) |  | 15x7h | 15x7h | 16 x7 h | 16 x7 h | 14 x 7 h | 16 x 7 h |  |
| Interventi in scuole elementari Borgonuovo ( n. classi X n. h ciascuna) |  | 5x7h | 5x7h | non aderito | non aderito | non aderito | non aderito |  |
| Interventi in scuole Medie Capoluogo ( n. classi X n. h ciascuna) |  |  |  | non aderito | non aderito | non aderito | 2x 2h |  |
| Interventi in scuole Medie Borgonuovo ( n. classi X n. h ciascuna) |  |  |  | non aderito | non aderito | non aderito | non aderito |  |
| Scuola materna Borgonuovo ( bimbi 5 anni ) compreso percorso |  | 2x7h | 2x7h | 2x7 h | 2x7 h | 2 x 7 h | 2 x 7 h |  |
| Scuola materna San Lorenzo ( bimbi 5 anni ) compreso percorso |  | 4x3h | 4x3h |  | 4x2h | 4 x 2 h | 4 x 2 h |  |
| TOT. ORE EDUCAZIONE STRADALE | 232,50 |  | 220 | 222 | 212,3 |  |  |  |
| NUMERO BAMBINI | 491 |  | 704 | 613 | 590 |  |  |  |

Macro area 3

Una PA efficace, efficiente e vicina al cittadino

SCHEDA 2

| Nr |  | Descrizione Attività interna alla Macro Area 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  | supporto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | Gestione Associata in Unione: polizia municipale obiettivo pluriennale 2017 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elisa Zacchini |  |  |  |  |  | Componenti ufficio |  |  |  | Componenti tavolo tecnico PM e Dirigente di Staff |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | 5% |  | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |  | 70% |  |  | 75% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  | 100% |
| Indicatore di performance : Approvazione convenzione gestione associataalcune attività in ambito polizia municiaple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A |  | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |
| Approvazione convenzione gestione associata alcune attività nell’ambito della polizia municiaple |  |  |  |  | Approvazione convenzione gestione associata alcune attività nell’ambito della polizia municipale |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | E’ stata approvata la convenzione che prevede sia la formazione del corpo unico di polizia municipale formato da Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro sia la gestione amministrativa delle sanzioni che comprende anche il comune di Valsamoggia e Sasso Marconi. Quindi tutti gli atti propedeutici sono stati approntati e approvati ma al momento tutto è fermo per dare priorità al corpo unico. |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Già da tempo sono in corso periodici tavoli tecnici per arrivare alla definizione di tutte le azioni necessarie che consentano la partenza delle attività in forma associata; Raccolta dati dai vari comandi per verificare le varie situazioni esistenti che mettano in luce le differenze tra i vari uffici; Elaborazione di bozze riferite a questi dati; Incontri periodi con al presenza di Siuso per arrivare alla definizione delle attività che per prime saranno oggetto di gestione associata: Presentazione in giunta di tutto il lavoro svolto e della bozza di convenzione; Entro 31/12/2017 approvazione della convenzione per la gestione associata in partenza da 01/01/2018 Entro 2018 allineamento dei software gestionali in uso ai vari comandi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro area 5

Una città educante

SCHEDA 1

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  | supporto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Attivazione Controllo di Vicinato obiettivo pluriennale 2017 e 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elisa Zacchini |  |  |  |  |  | Cristian Parrella e personale ufficio |  |  |  | Consigliere Alessandro Raschi |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |  | 70% |  |  | 75% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  | 100% |  |
| Indicatore di performance : attivazione controllo del vicianto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A |  | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |
| n. aderenti al progetto n. 4 incontri con aderenti entro 30/11/2017 n. 10 operatori formati entro 31/10/2017 n. 5 gruppi attivati entro 31/12/2017 |  |  |  |  | Costante rapporto con il cittadino. Attivare un programma strutturato di prevenzione dl crimine attraverso la partecipazione attiva dei cittadini in collaborazione con le forze dell’ordine; attivare il controllo di vicinato significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra cittadini entro 30/09/2017 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | Progetto attivato con la formazione di chat operanti su varie zone del territorio. Sono stati tenuti incontri di formazione con i cittadini interessati. Il numero degli interessati è in crescita. Formazione effettuata anche per gli operatori di PM. Incontrata struttura regionale . |  |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': effettuare assemblea pubblica con i cittadini per dare le prime informazioni sul progetto e rendere nota la volontà dell’amministrazione; incontro con la struttura regionale competente per la polizia locale presso il servizio affari della presidenza; formazione per responsabile pm e collaboratori in materia (3 incontri); formazione per tutti gli operatori della pm.(una giornata); formazione per i coordinatori e gli aderenti dei vari gruppi di controllo di vicinato(4 INCONTRI) ; raccolta adesione ai gruppi e controllo delle persone che hanno dato la loro disponibilità; attivazione gruppi; monitoraggio e implementazione dell’attività; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro area 5

Una città educante

SCHEDA 2

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  | supporto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Attivazione videosorveglianza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elisa Zacchini |  |  |  |  |  | Cati La Monica Andrea Negroni Barbara Bellettini |  |  |  | Consigliere Alessandro Raschi |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |  | 70% |  |  | 75% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  | 100% |
| Indicatore di performance : attivazione videosorveglianza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A |  | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |
| Attivazione nuovo impianto di videosorveglianza con 4 punti sorvegliati entro 30/09/2017 n. 3 impianti in attività |  |  |  |  | Attivazione impianto e conseguente implementazione delle aree controllate |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | Attivato nuovo sistema di videosorveglianza composto da 13 telecamere distribuite sulla direttrice principale via Porrettana SS.64 nelle rotatorie poste a nord e a sud del paese e in località Ponte Albano. Attivato contratto con Lepida. Redatto nuovo regolamento riferito al trattamento dei dati, attivata modalità per visualizzazione diretta da parte dei Carabinieri. Il Regolamento del trattamento dati è stato approvato con delibera di consiglio n. 60 del 13/12/2017 |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': Indetta gara per fornitura “chiavi in mano” nuovo impianto di video sorveglianza con supporto del SAG; Sopralluoghi ed interventi tecnici curati dal personale del nostro ufficio tecnico servizio manutenzione con collaborazione di Lavinia De Bonis; (190 ore dedidcate) Installazione e montaggio impianti entro 31/07/2017; Convenzione con Lepida per utilizzo impianti entro 30/09/2017; Aggiornamento ed implementazione del regolamento di videosorveglianza e trattamento dei dati personali con supporto del segretario comunale entro 30/09/2017; Attivazione di prescritti protocolli per visualizzazioni immagini da parte dei Carabinieri entro 30/09/2017; Attivazione impianto entro 30/09/2017; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Macro area 5

Una città educante

SCHEDA 3

| Nr | Descrizione Attività interna alla Macro Area 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titolare obiettivo: |  |  |  |  |  | Collaboratori: |  |  |  | supporto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Attività di prevenzione e Controllo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elisa Zacchini |  |  |  |  |  | personale ufficio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO AVANZAMENTO LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |  | 70% |  |  | 75% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  | 100% |  |
| Indicatore di performance : attività di prevenzione econtrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A |  | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| Indicatore di attività |  |  |  |  | RISULTATO ATTESO |  |  |  |  |  | PRIMO TRIMESTRE |  | SECONDO TRIMESTRE |  |  | TERZO TRIMESTRE |  |  |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  |  | TOTALE ANNO |  |  |  |
| Numero dei controlli di polizia stradale eseguiti (139) e dei veicoli controllati (865); numero e tipologia della sanzioni elevate; |  |  |  |  | Limitare le violazioni al codice della strada aumentando la sicurezza sulle strade ed il rispetto delle regole; Analizzare quali tipi di violazioni siano maggiormente evidenziate; Campagne mirate ad es. utilizzo del cellulare alla guida; |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | Nell’anno 2017 sono stati controllati 824 veicoli ed effettuati n. 92 controlli di polizia stradale; le sanzioni più frequenti rilevate dagli operatori si riferiscono alla velocità ed alla sosta abusiva negli spazi riservati alle persone disabili. |  |  |  |
| PRINCIPALI AZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': organizzare ed effettuare i servizi di controllo di polizia stradale; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |