## PIAO 2026 AREA DI STAFF E PIANI
COMUNE DI SASSO MARCONI
PIAO 2026 2027 2028 PIANIFICAZIONE OBIETTIVI INTEGRATI
Area di Staff e facente funzioni direzione Area Pianificazione territoriale e sostenibilità ambientale
Dirigente di staff Cati La Monica

## OBIETTIVI PERFORMANCE dirigente
DIRIGENTE AREA DI STAFF
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 01)
Trasversale a tutte le EQ e ai dirigenti |  |  | Responsabile: CATI LA MONICA |  |  | Assessore: Silvia Martini
EQ e segretario generale |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di performance |  |  | Descrizione obiettivo n. 0 VALORE PUBBLICO
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Approvazione Indicatori di valore pubblico all'interno del Piao | [6 empty] | x
2 | Individuazione base 2025 | [6 empty] | x
3 | Individuazione puntuale per ogni indicatore del valore da conseguire nel 2026 2027 2028 | [6 empty] | x
4 | Raccolti indicatori | [6 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Delibera approvazione Piao |  |  | 2026 | delibera
2 | Individuazione base 2025 |  |  | 2026 | compilazione valori e restituzione alla Giunta e al Consiglio entro aprile
2 | Individuazione puntuale per ogni indicatore del valore da conseguire nel 2026 2027 2028 |  |  | 2026 | Relazione con proposta indicatori del triennio entro maggio | I valori a cui tendere dal 2026 al 2028 saranno approvati dopo la presentazione degli indicatori di base raggiunti nel 2025
3 | Report con indicatori |  |  | 2026 2027 2028 | report
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 01)
Performance dirigente |  |  | Responsabile: CATI LA MONICA |  |  | Assessore: Silvia Martini
Altri servizi coinvolti: UO Tributi SUAP Polizia Locale |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Attività ordinaria |  |  | Descrizione obiettivo n. 1: IMPOSTA DI SOGGIORNO CANONE UNICO TARI
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Istituzione e avvio imposta di soggiorno | Avvio nuova imposta e primo incasso | [5 empty] | x
2 | Internalizzazione canone patrimoniale | Internalizzazione dal 1 gennaio del canone prima getsito da Ica | [5 empty] | x
3 | Passaggio alla Tariffa Puntuale | Passaggio dal 1 gennaio alla Tartiffa puntuale e consguente monitoraggio | [5 empty] | x
4 | Recupero evasione aree fabbricabili | Formazione sul tema e impostazione lavoro su recupero evasioen aree fabbricabili | [5 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | istituzione e avvio imposta di soggiorno |  |  | 2026 | incasso di almeno 35000 euro | nel 2027 importo a 70000
2 | Internalizzazione del servizio con getsoen del canone senza pagamento aggio al concessionario : delibera di approvazione delle tariffe entro 1 settimana di aprile |  |  | 2026 | Delibera
2 | Risparmio aggio canone patrimoniale |  |  | 2026 | 35000 | dal 2026 nessun pagamento per aggio concessionario - dal 2027 canone a regime con gestione informatizzata con datagrah
3 | Passaggio alla Tariffa Puntuale: nuova modalità di gestione |  |  | 2026 | si/no
4 | Recupero evasione - in particolare progetto su aree fabbricabili |  |  | 2026 | almeno 500.000 | Obiettivo da implementare nel 2027 e 2028 del 5% sull'importo 2026
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 02)
Performance dirigente |  |  | Responsabile:CATI LA MONICA |  |  | Assessore: Sindaco delegato Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Performance dirigente |  |  | Descrizione obiettivo n. 2: PNRR - parte Dirigente di Staff
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Pinqua – Borgonuovo abitare condiviso- progetto rimodulato 99.000 mq spazi pubblici | raggiungimento target – coordinamento servizi coinvolti – rendicontazione – coordinamento possibili contenziosi con ditta dl e proprietà area- ricerca nuovi finanziamenti | [5 empty] | x
2 | Nuova scuola | Definizione nuovo obiettivo alla luce scadenza perentoria - accompagnamento percorso di uscita PNRR - partecipazione a nuovi bandi per finanziamenti | [5 empty] | x
3 | coordinamento chiusura e rendicontazione progetti PNRR | Coordinamento amministrativo per corretta rendicontazione | [5 empty] | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Pinqua – Borgonuovo abitare condiviso- progetto rimodulato 99.000 mq spazi pubblici |  |  | 2026 | partecipazione a bando regione emilia romagna per nuovi finanziamenti | nel 2028 e 2028 se ammessi a finanziamento completament 48 alloggi e attuazione accorod di programma con soggetto privato
1 | Pinqua – Borgonuovo abitare condiviso- progetto rimodulato 99.000 mq spazi pubblici |  |  | 2026 | 99.000 mq | raggiungimento target – coordinamento servizi coinvolti – rendicontazione – coordinamento possibili contenziosi con ditta dl e proprietà area- ricerca nuovi finanziamenti
3 | Nuova scuola |  |  | 2026 | Report a Giunta e definizione congiunta possibili scenari e nuovi obiettivi
4 | Coordinamento chiusura e rendicontazione progetti PNRR |  |  | 2026 | Incasso somme a bilancio sulla base target raggiunti - allineamento Regis
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP : PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 03)
Obiettivo trasversale a tutte le EQ e dirigenti |  |  | Responsabile: |  |  | Assessore: Silvia Martini
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di performance |  |  | Descrizione obiettivo n. 3: FORMAZIONE e PIAO
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | PIANO DI FORMAZIONE ANNUALE | Raccolta proposte stesura piano – inserimento nel PIAO | [5 empty] | x | x | x
2 | PIANO DEI FABBISOGNI 2026 2027 2028 | Nuovo Piano dei fabbisogni – riorganizzazioni a seguito nuove assunzioni – progressioni fra aree – concorso CFL Procedure di Mobilità e di assunzione | [5 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Approvazione piano di formazione |  |  | 2026 2027 2028 | delibera approvazione Piao
1 | N ore di formazioen medie individuali |  |  | 2027 2027 2028 | 40
2 | Approvazione Piano dei fabbisogni |  |  | 2026 2027 2028 | delibera entro marzo 2026 | appliucazione piano nel 2027 2028
3 | Procedure di selezione : cfl mobilità nuovo concorso – progressioni fra aree |  |  | 2026 | effettiva copertura 2 posti a seguito selezione
4 | Protezione civile – nomina responsabile e accordo per costruzione gruppo disponibili |  |  | 2026 | presentazione proposta entro marzo | Proposta incontri decisioni conseguenti
5 | entro Giugno presentazione documento di organizzazione alla Giunta e ai responsabili |  |  | 2026 | documento di organizzazione
2 | Selezioen di mobilità per due istruttori - selezione nuovi CFL- selkezione operai |  |  | 2026 | almeno 6 figure assunte | nel 2027 e 2028 attuazioen piano dei fabbisogni
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 04)
Performance dirigente |  |  | Responsabile:CATI LA MONICA |  |  | Assessore: Sindaco delegato Roberto Parmeggiani+ Remo Quadalti
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di performance |  |  | Descrizione obiettivo n. 4: PROGETTO SPAZI
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | DELIBERA DI INDIRIZZO | Linee di indirizzo per utilizzo e modalità di gestione spazi comunali : Colle Ameno, Villa Davia, Botteghe scuola Fontana – sala studio | [5 empty] | x
2 | Sgombero stazione e assegnazione sedi | Sgombero locali stazione per lavori e assegnazione nuovi sedi locali ex poliambulatorio | [5 empty] | x
3 | Colle Ameno definizione piano annuale di assegnazioni e gestione | Contratti botteghe - Linee di indirizzo in giunta su assegnazioen altri locali | [5 empty] | x
4 | Scuola Fontana | Alal luce chiusra plesso di Fontana linee di indirizzo giunta e procedure di assegnazione | [5 empty] | x
5 | Sala Studio e giovani al centro | Riapertura Sala studio - analisi possibili attività getsite da gruppi giovanili | [5 empty] | x
6 | Contratti medici casa della comunità | Analisi e stesura nuovi contratti per medici di base e pediatri presso la Casa della Comunità | [5 empty] | x
7 | Avvio nuova gestione Villa Putte | Sottoscrizioen convenzione - Partenza attività | [5 empty] | x
8 | Nuovi locali per elezioni | Analisi possibili soluzioni e definizione nuovi locali non scolastici per svolgimento Elezioni | [5 empty] | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | DELIBERA DI INDIRIZZO |  |  | 2026 | entro aprile
2 | Sgombero stazione e assegnazione sedi |  |  | 2026 | entro prima settimana di marzo
3 | Colle Ameno definizione piano annuale di assegnazioni e gestione |  |  | 2026 | delibera di indirizzo entro aprile
3 | Colle Ameno definizione piano annuale di assegnazioni e gestione |  |  | 2026 | cronoprogramma azioni e procedure entro aprile
3 | Colle Ameno definizione piano annuale di assegnazioni e gestione |  |  | 2026 | rinnovo contratti botteghe entro aprile
4 | Scuola Fontana |  |  | 2026 | delibera di indirizzo entro aprile
5 | Sala Studio e giovani al centro |  |  | 2026 | delibera di indirizzo entro marzo
5 | Sala Studio e giovani al centro |  |  | 2026 | ripartenza sala studio entro aprile
6 | Contratti medici casa della comunità |  |  | 2026 | entro aprile
7 | Avvio nuova gestione Villa Putte |  |  | 2026 | da Gennaio 2026
8 | Proposta nuovi locali per seggiu elettorali |  |  | 2026 | proposta alla Giunta entro giugno
8 | Nuovi locali per elezioni |  |  | 2027 | avvenuto spostamento in nuovi locali
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 05)
Performance dirigente |  |  | Responsabile:CATI LA MONICA |  |  | Assessore: Sindaco delegato Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di performance |  |  | Descrizione obiettivo n. 5: PUG- ADOZIONE
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Predisposizione Documentazione | A cura Responsabile urbanistica | [5 empty] | x
2 | Definizione cronoprogramma atti | A cura Dirigente di Staff insieme tavolo di unione e responsabile urbanistica | [5 empty] | x
3 | Predisposizione atti deliberativi per Consiglio | A cura Dirigente di Staff insieme tavolo di unione e responsabile urbanistica | [5 empty] | x
4 | Periodo di pubblicazione prima di approvazione | A cura Dirigente di Staff insieme tavolo di unione e responsabile urbanistica | [5 empty] | x | x
5 | Approvazione PUG | A cura Dirigente di Staff insieme tavolo di unione e responsabile urbanistica | [5 empty] | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Adozione PUG |  |  | 2026 | delibera di adozione entro settembre 2026
5 | Approvazione Pug |  |  | 2027 | delibera di approvazioen entro luglio 2027
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 06)
Performance dirigente |  |  | Responsabile: CATI LA MONICA |  |  | Assessore: Sindaco
Altri servizi coinvolti: UO Tributi SUAP Polizia Locale |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di performance |  |  | Descrizione obiettivo n. 6: Bed and Bike parte gestione
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Predisposizione convenzione di gestione | [6 empty] | x | x | x
2 | Approvazione atti | [6 empty] | x | x | x
3 | Partenza gestione con consegna immobile | [6 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Approvazione convenzione entro marzo 2026 |  |  | 2026 | delibera di approvazioen convenzione
2 | Consegna immobile entro marzo 2026 |  |  | 2026 | verbale di consegna immobile
3 | Inaugurazione alla cittadinanza entro giugno 2026 |  |  | 2026 | data di inaugurazione
4 | Monitoraggio andamento presenze |  |  | 2027 | almeno 100 soggiorni

## servizi culturali sportivi e pe
Responsabile Roberto Demaria
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 01)
SERVIZIO: U.O. SERVIZI CULTURALI SPORTIVI E PER I GIOVANI |  |  | Responsabile: Roberto Demaria |  |  | Assessore: Alessandro Malferrari
Altri servizi coinvolti: Polizia locale Manutenzioni |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo n. 1: SPORT: Giro E e Festa dello sport
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Predisporre atti amministrativi utili all'organizzazione degli eventi | Per il 2026 realizzazione sia Giro E che Festa dello Sport | [5 empty] | x | x | x
2 | Coordinamento partecipazione | Curare i rapporti con il soggetto organizzatore per quanto riguarda il Giro E ed i rapporti con i soggetti partecipanti e gli altri uffici comunali per entrambe le manifestazioni | [5 empty] | x
3 | Predisposizione contratti di sponsorizzazione | Pubblicare il bando di ricerca sponsor, valutazione delle istanze presentate e curare gli aspetti amministrativi per la stipula dei contratti | [5 empty] | x
4 | Organizzazione e cooridnamento Festa dello sport 2026 | Pubblicare il bando di ricerca sponsor, valutazione delle istanze presentate e curare gli aspetti amministrativi per la stipula dei contratti | [5 empty] | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Predisposizione avviso sponsor e contratto - passaggio in giunta entro marzo |  |  | 2026 | avviso sponsorizzazioni
2 | Coordinamento partecipazione partecipazione almeno a 3 incontri |  |  | 2026 | almeno 3
3 | stipula di almeno 3 contratti di sponsorizzazione |  |  | 2026 | almeno 3 contratti
1 | Festa dello sport - associazioni sportive paretecipanti |  |  | 2026 | 10 | per il 2027 almeno 13 per il 2028 almeno 20
1 | Discipline sportive presenti |  |  | 2026 | 10 | per il 2027 almeno 13 per il 2028 almeno 21
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 02
SERVIZIO: |  |  | Responsabile:ROBERTO DEMARIA |  |  | Assessore: Alessandro Malferrari
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo n. Cultura:Bando di assegnazione locali Villa Putte
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Inaugurazione attività | Pubblicazione Bando | [5 empty] | x | x | x
2 | partenza a regime scuola di musica e sala prove | [6 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Inaugurazione attività entro Maggio 2026 |  |  | 2026 | s/N
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 03)
SERVIZIO: U.O. SERVIZI CULTURALI SPORTIVI E PER I GIOVANI |  |  | Responsabile:ROBERTO DEMARIA |  |  | Assessore: Alessandro Malferrari
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Attività ordinaria |  |  | Descrizione obiettivo n. Politiche Giovanili Younger card e progetti Legge 14
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Progetto Younger Card "Giovani a 1000" | Realizzazione azioni di progetto | [5 empty] | x | x | x
2 | Progetto "La Meglio Gioventù - parte II" | Realizzazione azioni di progetto | [5 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Progetto Younger Card "Giovani a 1000"- avviso per convenzionamenti - almeno 3 nuove convenzioni |  |  | 2026 | almeno 3 nuove convenzioni
2 | Progetto "La Meglio Gioventù - parte II" |  |  | 2026 | S/N
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 01)
SERVIZIO: Servizi culturali sportivi e per i giovani |  |  | Responsabile:ROBERTO DEMARIA |  |  | Assessore: Sindaco delegato Roberto Parmeggiani, Assessora Ilaria Indovini
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Attività ordinaria |  |  | Descrizione obiettivo n. Turismo: Via degli Dei e Iat R
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | RINNOVO CONVENZIONE VIA DEGLI DEI | Elaborazione Testo - incontro comuni - Rinnovo della Convenzione per ulteriori 3 anni | [5 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Atto di approvazione convenzione entro giugno 2026 |  |  | 2026 | S/N
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 03)
SERVIZIO: Servizi culturali sportivi e per i giovani |  |  | Responsabile:ROBERTO DEMARIA |  |  | Assessore: Assessora Ilaria Indovini, Assessore Remo Quadalti
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo n. Turismo: Colle Ameno
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI DEL BORGO | Gestione del sito web dedicato ed inserimento puntuale delle attività che si svolgono all'interno del contesto del Borgo di Colle Ameno | [5 empty] | x | x | x
2 | RINNOVO CONVENZIONI CON BOTTEGHE | Rinnovo e adeguamento delle convenzioni che consentono l'utilizzo degli spazi del Borgo | [5 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI DEL BORGO - compilazione del calendario eventi continuativa |  |  | 2026 | S/N
2 | RINNOVO CONVENZIONI CON BOTTEGHE - 8 contratti |  |  | 2026 | 8 contratti
3 | Programma eventi a colle ameno |  |  | 2026 | calendario condiviso

## obiettivi uo tributi
Uo Tributi
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 01)
SERVIZIO: Tributi |  |  | Responsabile: Luca Tambolo |  |  | Assessore: Silvia Martini
Altri servizi coinvolti:Suap |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo di gruppo:Istituzione e applicazione Imposta di soggiorno
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Incontro con Associazioni di categoria | 1 incontro | [5 empty] | x | x | x
2 | Approvazione istituzione imposta e regolamento | delibera di consiglio entro 2025 | [5 empty] | x | x | x
3 | Incontro con operatori turistici | 1 incontro entro febbraio | [5 empty] | x | x | x
4 | Formazione on line sia per ufficio che per operatori | 1 formazione entro febbraio | [5 empty] | x | x | x
5 | Partenza imposta | da 1 aprile 2026
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | 1 aprile avvio |  |  | 2026 | inizio applicazione imposta di soggiorno
2 | Importo introitato |  |  | 2026 | Almeno 35.000 euro | nel 2027 importo a 70000
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 02)
SERVIZIO: Tributi |  |  | Responsabile: Luca Tambolo |  |  | Assessore: Silvia Martini
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo:Partenza Tariffa puntuale smaltimento rifiuti
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Istituzione Tariffa puntuale | atti di approvazione – Simulazioni tariffarie | [5 empty] | x | x | x
2 | Passaggio ruoli a Hera | passaggio ruoli e allineamenti | [5 empty] | x | x | x
3 | Approvazione PEF e approvazione tariffe con copertura 100% | delibera di approvazione pef e definizione tariffe | [5 empty] | x | x | x
4 | Monitoraggio andamento | report a giunta
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | istituzione e passaggio a tariffa puntuale |  |  | 2026 | Dal 1 gennaio
2 | Passaggio ruoli a Hera |  |  | 2026 | si/no
3 | Approvazione PEF e approvazione tariffe con copertura 100% |  |  | 2026 | delibera approvazione pef
4 | Monitoraggio andamento |  |  | 2026 | report a giunta dicembre 2026
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 02)
SERVIZIO:Uo tributi |  |  | Responsabile:LUCA TAMBOLO |  |  | Assessore: Silvia Martini
Altri servizi coinvolti: Coordinamento dirigente di staff Suap Polizia Locale Uo Strade e dissesti |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo: Internalizzazione canone patrimoniale
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Internalizzazione del servizio di riscossione del canone patrimoniale | Dal 1 gennaio 2026 | [5 empty] | x | x | x
2 | “Pulizia” ruolo inviato da Ica e approvazione | Entro 30 marzo 2026 | [5 empty] | x | x | x
3 | Approvazione importi canone | partenza ruoli dal 1 aprile 2025 | [5 empty] | x | x | x
4 | Nomina funzionario tributi | [6 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Istituzione canone |  |  | 2026 | Dal 1 gennaio 2026
1 | Importo risparmiato rispetto al 2025 |  |  | 2026 | Almeno 40000
2 | Approvazione nuovi ruoli |  |  | 2026 | entro tariffa entro prima settimana di aprile 2026 | nel 2027 aumento incassi del 5% sul 2026
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 04)
SERVIZIO: Tributi |  |  | Responsabile: |  |  | Assessore: Silvia Martini
Altri servizi coinvolti:uo urbanistica |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo: Recupero Evasione con approfondimento e applicazione Imu Fabbricati
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Analisi e studio e impostazioni azioni entro Maggio 2026 | [6 empty] | x | x | x
2 | Impostazione progetto di recupero dal 1 giugno 2026 | [6 empty] | x | x | x
3 | Simulazione recupero evasione | [6 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | importo recuperato |  |  | 2026 | Almeno 550.000
1 | importo recuperato |  |  | 2027 | almeno 600000
1 | importo recuperato |  |  | 2028 | almeno 650000

## servizi demografici
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 01)
Servizi demografici |  |  | Responsabile: SILVIA BRUSCHINI |  |  | Assessore: Sindaco delegato Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo: RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO A SEGUITO PENSIONAMENTO
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Assunzione nuovo istruttore | [6 empty] | x | x | x
2 | Organizzazione attività del srevizio e percroso formativo per il nuovo collega | [6 empty] | x | x | x
3 | Definizione formale della nuova organizzazione | [6 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Relazione entro Giugno con definizione nuova organizzazione |  |  | 2026 | relazione su nuova organizzazione
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 02)
servizi demografici |  |  | Responsabile: Silvia Bruschini |  |  | Assessore: Sindaco delegato Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti:manutenzioni e acquisti |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo: REFERENDUM E PASSAGGIO AD ALTRI IMMOBILI NON SCOLASTICI
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Oragnizzazione attività referendarie | [6 empty] | x
2 | Analisi possibili soluzioni seggi alternative alle scuole | [6 empty] | x
3 | Sopralluoghi e incontri con i colleghi | [6 empty] | x
4 | Relazione entro dicembre | [6 empty] | x
5 | Individuazione e allestimento nuovi locali | [7 empty] | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Referendum |  |  | 2026 | effettuazione referendum
3 | Relazione entro dicembre con proposte nuove logistiche seggi |  |  | 2026 | Relazione
5 | spostamento seggi |  |  | 2027 | si/no

## uo acquisti
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 01)
SERVIZIO:ACQUISTI E GARE |  |  | Responsabile: Elisa Paganelli |  |  | Assessore: Silvia Martini
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo: RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO A SEGUITO PASSAGGIO UNIONE DELLA RESPONSABILE
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Elaborazione Check-list per le procedure semplificate di acquisto per gli affidamenti fino ad € 140.000,00 per servizi e forniture ed € 150.000,00 per lavori | Predisposizione di Check-list a supporto di tutti gli uffici per standardizzare le procedure e semplificare la predisposizione della documentazione per le procedure di affidamento diretto | [5 empty] | x | x | x
2 | Sistema di monitoraggio sulle scadenze contrattuali | Implementare un cruscotto di controllo per monitorare le scadenze dei contratti in essere e la programmazione biennale forniture e servizi | [5 empty] | x | x | x
3 | Predisporre delle linee guida per la fase di esecuzione dei CIG a seguito della digitalizzazione | Predisposizione di linee guida per la gestione digitale della fase di esecuzione dei contratti (CIG) tramite la piattaforma SATER, in piena conformità al D.Lgs. 36/2023. | [5 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Elaborazione Check-list per le procedure semplificate di acquisto per gli affidamenti fino ad € 140.000,00 per servizi e forniture ed € 150.000,00 per lavori |  |  | 2026 | ceck inviate ai responsbaili e amministrativi
2 | Sistema di monitoraggio sulle scadenze contrattuali |  |  | 2026 | schema
3 | Predisporre delle linee guida per la fase di esecuzione dei CIG a seguito della digitalizzazione |  |  | 2026 | linee guida
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 02)
SERVIZIO:ACQUISTI E GARE |  |  | Responsabile: Elisa Paganelli |  |  | Assessore: Sindaco delegato Silvia Martini
Altri servizi coinvolti: tutti i servizi |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo: PIANO GARE 2026
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Adesione nuova convenzione ENERGIA ELETTRICA Edifici Comunali | Adesione alla nuova convenzione CONSIP per la fornitura di Energia Elettrica per gli edifici anno 2026 | [5 empty] | x | x | x
2 | Adesione nuova convenzione BUONI PASTO | Adesione alla nuova convenzione CONSIP per i buoni pasto elettronici entro il 30/04/2026 | [5 empty] | x | x | x
3 | Servizi postali e servizio di invio atti giudiziari | Proroga tecnica fino al 31/12/2026 e adesione alla nuova convenzione per i servizi postali e affidamento diretto del servizio di invio atti giudiziari | [5 empty] | x | x | x
4 | Adesione nuova convenzione INTERCENT-ER Servizi di telefonia fissa e mobile | Adesione alla nuova convenzione INTERCENT-ER per i servizi di telefonia fissa e mobile scadenza 17/07/2026 | [5 empty] | x | x | x
5 | Affidamento diretto servizio di pulizie palestre, sale comunali e stazioni | Procedura di affidamento diretto per il servizio di pulizie degli impianti sportivi e delle palestre comprese sale presenti sul territorio e le stazioni di RFI | [5 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Adesione nuova convenzione ENERGIA ELETTRICA Edifici Comunali |  |  | 2026 | Entro 28/02/2026
2 | Adesione nuova convenzione BUONI PASTO |  |  | 2026 | Entro 30/04/2026
3 | Servizi postali e servizio di invio atti giudiziari |  |  | 2026 | Entro 31/12/2026
4 | Adesione nuova convenzione INTERCENT-ER Servizi di telefonia fissa e mobile |  |  | 2026 | Entro 17/07/2026
5 | Affidamento diretto servizio di pulizie palestre, sale comunali e stazioni |  |  | 2026 | Entro 30/04/2026
6 | Piano triennale forniture beni e servizi entro i termini dle bilancio |  |  | 2026/2027/2028 | delibera di approvazione del piano con piano

## UO URBANISTICA
URBANISTICA
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 01)
SERVIZIO: Urbanistica |  |  | Responsabile: Gaia Giovannini |  |  | Assessore: Sindaco Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo: Pug di Unione
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Predisposizione documenti PUG | [6 empty] | x
2 | Predisposizione proposte di delibere per Consiglio | [6 empty] | x
3 | Adozione PUG | [6 empty] | x
4 | Approvazione | [7 empty] | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Predisposizione documenti PUG | entro maggio |  | 2026 | Documentazione Pug
2 | Predisposizione proposte di delibere per Consiglio | entro luglio |  | 2026 | delibere di approvazione RUE e altri schemi di documenti
3 | Adozione PUG | entro luglio |  | 2026 | delibera di consiglio
4 | Approvazione Pug | entro luglio |  | 2027 | delibera di consiglio

## UO AMBIENTE
Ambiente
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 01)
SERVIZIO: Ambien te |  |  | Responsabile: Enrico Rizzoli |  |  | Assessore: Sindaco Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Attività ordinaria |  |  | Descrizione obiettivo: Proposta regolamento verde
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Elaborazione di una proposta di regolamento del verde | [6 empty] | x | x | x
2 | Approvazione entro dicembre | [6 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Presentazione alla Giunta della proposta di nuovo regolamento entro dicembre |  |  | 2026 | proposta di regolamento
2 | Approvazione nuovo regolamento - delibera di consiglio |  |  | 2027 | delibera di consiglio

## UO EDILIZIA PRIVATA
Edilizia privata
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 01)
SERVIZIO: Edilizia Privata |  |  | Responsabile: Leonardo Villani |  |  | Assessore: Sindaco Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo: Diminuzione tempi di risposta e informatizzazione dei processi e procedimenti
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Completa informatizzazione pratiche edilizie | [6 empty] | x | x | x
2 | Analisi dei tempi medi di risposta | [6 empty] | x | x | x
3 | Definizione tempi standard da raggiungere | [6 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Incontri CQAP bimestrali |  |  | 2026 | almeno 5 CQAP
2 | Verifica n pratiche gestite con ingresso in archiweb |  |  | 2026 | individuazione tempo medio procedimenti
2 | Abbattimento tempi medi di risposta |  |  | 2027 e 2028 | meno 10 giorni nel 2027 e meno 20 gg nel 2028
3 | Digitaliuzzazione archivio pratiche edilizie |  |  | 2026 | numero pratiche digitalizzate - elaborazioen piano