## PIAO 20262027 2028
COMUNE DI SASSO MARCONI
PIAO 2026 2027 2028 PIANIFICAZIONE OBIETTIVI INTEGRATI
OPERE PUBBLICHE
110 GUIDO ROCCA

## OBIETTIVI PERFORMANCE rocca
OPERE PUBBLICHE
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 01)
SERVIZIO:OPERE PUBBLICHE |  |  | Responsabile: GUIDO ROCCA |  |  | Assessore: Alessandro Raschi
Altri servizi coinvolti: Segretaria Generale Sag di Unione Gaia Giovannini Elisa Paganelli |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Performance |  |  | Descrizione obiettivo: LA CITTA’ E IL FIUME
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Attivita' preliminare di predisposizione e bonifica area | Smaltimento rifiuti e amianto, sgombero baracche orti, pulizia area in generale | [5 empty] | x | x
2 | Consegna lavori | Consegna del cantiere all’impresa aggiudicatrice | [5 empty] | x | x
3 | Rendicontazione intermedia | Il presente step, così come riportato dal bando regionale legato al finanziamento dell’opera prevede uno step intermedio di rendicontazione entro febbraio 2027 | [5 empty] | x | x
4 | Fine lavori e certificato di regolare esecuzione | Completamento dell’opera entro il termine del 2027 | [5 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Predisposizione Area entro Giugno |  |  | 2026 | area bonificata si/no
2 | Verbale di consegna Lavori entro Giugno 2026 |  |  | 2026 | verbale | L'obiettivo è fortemente legato all'andamento del ricorso in atto e alla fase prleiminare di demolizioni e smaltimenti baracche orti
3 | Emissione del primo stato di avanzamento lavori entro dicembre 2026 |  |  | 2026 | primo sal |  | Verifiche mensili dell’andamento dei lavori tramite monitoraggio DL
4 | Collaudo finale dell'opera ed emissione del Cre finale CRE |  |  | 2027 | rilascio cre | Completamento dell’opera come da progetto | Verifiche degli stati di avanzamento lavori
5 | Rendiconto alla regione - documenti finali |  |  | 2027/2028 | richiesta di saldo finale |  | Verifiche degli stati di avanzamento lavori
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 02)
SERVIZIO:OPERE PUBBLICHE |  |  | Responsabile:GUIDO ROCCA |  |  | Assessore: Sindaco delegato Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti:Diirgente di Staff Gaia Giovannini Viviana Tarozzi Matteo Cavallari |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Performance |  |  | Descrizione obiettivo: PNRR PINQUA BORGONUOVO ABITARE CONDIVISO
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Termine bonifica bellica | Completamento delle bonifiche belliche da realizzare sull’area | [5 empty] | x |  |  | Settimanale da parte del RUP
2 | Chiusura conferenza dei servizi | chiusura sia della conferemza di arpae che della conferenza supplettiva sul progetto
3 | Avvio opere di urbanizzazione da progetto | Completamento delle bonifiche belliche da realizzare sull’area
4 | Fine lavori opere di urbanizzazione | Espletamento della fine lavori da parte della direzione lavori | [5 empty] | x |  |  | Giornaliera da parte del RUP
5 | Collaudo tecnico amministrativo dellì'opera con raggiungimento Target 99.000 mq di spazi pubblici | Collaudo di tutte le opere eseguite al netto delle opere non sostanzionali | [5 empty] | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Conseguimento Target 99.000 mq spazi pubblici entro la scadenza milestone PNRR |  |  | 2026 | 99000 mq di spazio pubblico
2 | Collaudo tecnico amministrativo dell'opera entro la milestone pnrr |  |  | 2026 | verbale di collaudo tecnico amministrativo
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP : PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 03)
SERVIZIO:frane e dissesti |  |  | Responsabile: GUIDO ROCCA |  |  | Assessore: Sindaco delegato Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti: Claudio Polidori Elisa Paganelli Stefania Morano |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Performance |  |  | Descrizione obiettivo: FRANE ORDiNANZA COMMISSARIO 13 33 E 57 - COMPRENSIVE DI RENDICONTAZIONE
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Individuazione DL Coordinatore sicurezza e Ditta esecutrice con relativi affidamenti
2 | Avvio lavori Frana via ancognano, Colliva, rasiglio , Rupe Lagune
3 | Chiusura lavori frane in corso
4 | Attività di monitoraggio e rendicontazione | [6 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Indizione procedura per reperimento ditte disponibili ad avviare i lavori entro primavera |  |  | 2026 | approvazione elenco ditte
2 | Avvio Lavori sulle frane di Ancognano Colliva Rasiglio entro l'estate |  |  | 2026 | consegna cantiere
3 | Chiusura lavori su ancognano rasiglio colliva rupe |  |  | 2027 | cre finale
3 | Frana Brento chiusa entro Settembre |  |  | 2026 | cre finale
3 | Frana Belvedere avvio entro aprile primo stralcio |  |  | 2026 | cre finale primo stralcio
4 | Attività di rendicontazione FSE entro 28 febbraio 2026 |  |  | 2026 | compilazione rendiconti su tempo reale
4 | Attività di rendiocntazione Via Boschi e Via Sant Anna |  |  | 2026 | compilazione rendiconti su tempo reale
4 | Attività di rendicontazione 120.000 euro somma urgenza settembre ottobre 2026 - entro 15 aprile 2026 |  |  | 2026 | compilazione rendiconti su tempo reale
4 | Attività di rendicontazione Frane concluse nel 2025 entro maggio 2026 |  |  | 2026 | compilazione rendiconti su tempo reale
4 | importo incassato |  |  | 2027 | almeno 1.500.000
4 | importo incassato |  |  | 2028 | almeno 1.500.000

## manutenzioni
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 04)
SERVIZIO: Manutenzioni |  |  | Responsabile: Fabio Fiorini e Guido Ricca |  |  | Assessore: Alessandro Raschi
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
obiettivo di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo: DIGITALIZZAZIONE PROGRAMMA SEGNALAZIONI
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Consegna programma a seguito acquisto | [6 empty] | x | x | x
1 | Individuazione operatori utilizzatori | [6 empty] | x | x | x
2 | Formazione | [6 empty] | x | x | x
3 | Avvio sperimentale | [6 empty] | x | x | x
4 | Raccolta indicatori | [6 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Consegna 10 utenze Geco e formazione |  |  | 2026 | formazione per 10 operatori
2 | Avvio Raccolta segnalazioni |  |  | 2026 | partenza servizio giugno 2026
3 | Incontri di monitoraggio e report del primo semestre cn statistiche |  |  | 2026 | report
3 | raccolta indicatori di base su tempi interventi e personale |  |  | 2027 | miglioramento indicatori primo semestre | sulla base del report di fine anno verra' stabilità con puntualità l'indicatore

## strade e dissesti
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP : PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 03)
SERVIZIO:frane e dissesti |  |  | Responsabile: CLAUDIO POLIDORI |  |  | Assessore: Sindaco delegato Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti: Elisa Paganelli Stefania Morano + eq |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
Performance |  |  | Descrizione obiettivo: FRANE ORDiNANZA COMMISSARIO 13 33 E 57 - COMPRENSIVE DI RENDICONTAZIONE
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Individuazione DL Coordinatore sicurezza e Ditta esecutrice con relativi affidamenti | Insieme al responsabile di Area dovranno essere individuate le ditte entro l'estate - si richiede la predisposizioen di un elenco a cui attingere ad integrazione dlele chiamte dirette in corso | [5 empty] | X
2 | Avvio lavori Frana via ancognano, Colliva, rasiglio , Rupe Lagune | [6 empty] | X
3 | Chiusura lavori frane in corso | [6 empty] | X | X | X | X
4 | Attività di monitoraggio e rendicontazione | [6 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Indizione procedura per reperimento ditte disponibili ad avviare i lavori entro primavera |  |  | 2026 | approvazione elenco ditte
2 | Avvio Lavori sulle frane di Ancognano Colliva Rasiglio entro l'estate |  |  | 2026 | consegna cantiere
3 | Chiusura lavori su ancognano rasiglio colliva rupe |  |  | 2027 | cre finale
3 | Frana Brento chiusa entro Settembre |  |  | 2026 | cre finale
3 | Frana Belvedere avvio entro aprile primo stralcio |  |  | 2026 | cre finale primo stralcio
4 | Attività di rendicontazione FSE entro 28 febbraio 2026 |  |  | 2026 | compilazione rendiconti su tempo reale
4 | Attività di rendiocntazione Via Boschi e Via Sant Anna |  |  | 2026 | compilazione rendiconti su tempo reale
4 | Attività di rendicontazione 120.000 euro somma urgenza settembre ottobre 2026 - entro 15 aprile 2026 |  |  | 2026 | compilazione rendiconti su tempo reale
4 | Attività di rendicontazione Frane concluse nel 2025 entro maggio 2026 |  |  | 2026 | compilazione rendiconti su tempo reale
4 | importo incassato |  |  | 2027 | almeno 1.500.000
4 | importo incassato |  |  | 2028 | almeno 1.500.000

## opere pubbliche
UO opere pubbliche
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 01)
SERVIZIO: UO OPERATIVA MANUTENZIONE PATRIMONIO |  |  | Responsabile: Valentina Ferreri |  |  | Assessore: Sindaco delegato Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
obiettivi di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo di gruppo: Bed and Bike
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Conclusione lavori del bed and bike con consegna al gestore dell'immobile | Fine lavori e collaudo | [5 empty] | x | x |  | MENSILE
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Cre finale e consegna immobile al getsore |  |  | 2026 | cre finale con certificazioni entro il mese di aprile
1 | Rendiconto alla regione |  |  | 2026 | Invio richiesta
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 02)
SERVIZIO:opere pubbliche |  |  | Responsabile: Valentina Ferreri |  |  | Assessore: Sindaco delegato Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti: |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
obiettivi di gruppo |  |  | Descrizione obiettivo: Ponte di Vizzano completamento pratica per sovraintendenza
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Completamento pratica per la sovraintendenza con elementi progettuali | [6 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | entro il mese di Settembre 2026 presentazione pratica |  |  | 2026 | si/no
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2026 2027 2028
COLLEGAMENTO CON DUP: PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO | [9 empty] | 2026 2027 2028
PROGETTO DI SVILUPPO 2026/2029 - DUP (Missione ; Programma ; Progetto 02)
SERVIZIO:opere pubbliche |  |  | Responsabile: Valentina Ferreri |  |  | Assessore: Sindaco delegato Roberto Parmeggiani
Altri servizi coinvolti: Responsabile EQ |  |  | Eventuale raccordo con Stakeholders
obiettivi di gruppo |  |  | Descrizione obiettivoPiano Opere
Descrizione Fasi / Azioni
N.ro | Descrizione | Risultati Attesi | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | MONITORAGGIO
1 | Predisposizione Piano opere e variazioni in corso d'anno | cooridnamento richieste - predisposizione piano e delibera di approvazione | [5 empty] | x | x | x
Fase | Indicatori di Performance
| Descrizione |  |  | Anno | Previsione | Note | MONITORAGGIO
1 | Piano opere pubbliche |  |  | 2026 2027 2028 | delibera e piano entro luglio